## Hoja1
GG | Gerente General
GCO | Gerente Central de Operaciones
GTI | Gerente de Ingeniería
2 | Diseño Civil
5 | Mecánica
9 | Hidrología
10 | Hidráulica
16 | Investigación
17 | CAD
18 | Sistema Integrado de Gestión
19 | Seguridad, Salud y Ambiente
GTG | Gerente de Geotecnia
21 | Geotecnia
22 | Geología
GP | Gerencia de Proyectos
26 | Control de Proyectos
27 | Control Documentario
GTA | Gerente de Servicios Ambientales
30 | Ambiental
GCA | Gerente Central de Administración y Finanzas
41 | Asesoría Legal
42 | Contabilidad y Tesorería
43 | Recursos Humanos
44 | TI
45 | Logística
GCC | Gerente Central de Servicios de Construcción
50 | Construcción
GL | Gerente de Laboratorio Geotécnico
60 | Laboratorio Geotécnico
GC | Gerente Comercial
70 | Propuestas y Licitaciones
71 | Marketing
GCT | Gerente Central Técnico

## Hoja2
Modulo Control de Proyectos
Funcionalidad | Análisis | Vista | Programación | Funcionalidad | Test | Recursos
- Hoja Resumen (Nuevo flujo de creación) | 100% | 100% | 100% | 50% | Falta ordenar las vistas y mejorar el orden | Walter
- Habiltar Equipos, areas | 100% | 100% | 100% | 100% | Completo | Walter
- Actualizar Rates | 100% | 100% | 60% | 60% | Falta ordenar las vistas y mejorar el orden | Walter
- Cronograma | 100% | 100% | 60% | 50% | Encontramos algunos inconvenientes de acuerdo al flujo de predecesoras | Walter
- Performance | 100% | 100% | 80% | 40% | Falta enlazar el calculo del performance por fecha corte | Walter
- Curva S | 100% | 100% | 60% | 50% | Ya dibuja falta que los datos se calculen automáticamente | Walter
- Lista de Entregables | 100% | 100% | 80% | 50% | Falta ordenar las vistas y mejorar el orden | Walter
- Control de cambios (creacion modelos nuevos) | 100% | 100% | 50% | 10% | stanby | Davis
- Lecciones Aprendidas (creacion modelos nuevos) | 100% | 100% | 50% | 10% | stanby | Davis
- Valorización (Vistas con impresiones por tipo ) | 50% | 0% | 0% | 0% | stanby | Walter
- Orden Facturación | 50% | 0% | 0% | 0% | stanby | Walter
- Cost flow total | 50% | 0% | 0% | 0% | stanby | Walter
- Reportes Horas | 100% | 100% | 80% | 50% | Falta mejorar filtros y la impresión | Gerson
- Reporte Gastos | 100% | 100% | 50% | 20% | Falta mejorar filtros y la impresión | Gerson
- Reporte Carga HT | 100% | 100% | 80% | 50% | Falta mejorar filtros y la impresión | Gerson
- Reporte Capacidad MO | 100% | 10% | 10% | 10% | elaborar consulta sql y generar un procedimiento | Gerson
- Productividad | 100% | 10% | 10% | 10% | elaborar consulta sql y generar un procedimiento | Gerson
- Last Planner | 80% | 20% | 0% | 0% | Creación tablas y anexar al cubo | Gerson
- Cubo | 80% | 10% | 0% | 0% | Análisis de las tablas y magnitud del cubo | Sandy
- Administrador & Soporte | 100% | 40% | 50% | 10% | Usuario, Cliente , UM, Área | Fabio
Modulo Control Documentario
Funcionalidad | Análisis | Vista | Programación | Funcionalidad | Test | Recursos
- Panel de control CD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Lenon
- Listar Proyectos | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Lenon
- asignar CD a proyecto | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Lenon
- ubicación de carpetas de proyectos | 100% | 100% | 50% | 50% | Falta mejorar la vista | Lenon
- generar reporte de planificación | 100% | 100% | 50% | 50% | Falta la impresión y verificar la vista con Fernando | Lenon
- Lista de proyectos por CD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Lenon
- cofigurar TR | 100% | 100% | 90% | 60% | Faltaba actualizar el prefijo del código | Lenon
- Proyectos de Ingenieria (estructura de impresion 3 vistas) | 100% | 100% | 90% | 40% | Falta el flujo para mandar a imprimir | Lenon
- Listar de entregables amarrada a CP | 100% | 100% | 60% | 40% | De acuerdo al cambio de Fernando falta verificar por Fernando | Lenon
- Transmital (revisiones, historial, planificacion) - Tecnicos | 100% | 100% | 70% | 10% |  | Lenon
- Transmital - Gestion y Comunicacion | 100% | 100% | 70% | 10% |  | Lenon
- Impresiones | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Lenon
- Proyectos de CQA (estructura de impresion 3 vistas) | 20% | 0% | 0% | 0% |  | Lenon
- Listar de entregables CQA amarrada a CP (Varia Logica) | 20% | 0% | 0% | 0% |  | Lenon
- Transmital (revisiones, historial, planificacion) - Tecnicos | 20% | 0% | 0% | 0% |  | Lenon
- Transmital - Gestion y Comunicacion | 20% | 0% | 0% | 0% |  | Lenon
- Contratistas | 20% | 0% | 0% | 0% |  | Lenon
- Impresiones | 50% | 50% | 50% | 0% |  | Lenon

## Hoja3
Proyectos